Приложение

 к постановлению Президиума

 УрО РАН от 16.06.2017 г. № 7-9

**Регламент Уральского отделения Российской академии наук**

**по рассмотрению и согласованию проектов планов**

**научно-исследовательских работ научных организаций**

1. **Общие положения**
	1. Настоящий регламент определяет порядок рассмотрения и согласования, внесение изменений в проекты планов научно-исследовательских работ, (далее – план НИР) в процессе подготовки государственного задания научных организаций, подведомственных ФАНО России (далее – научная организация), находящихся под научно-методическим руководством Уральского отделения Российской академии наук (далее – УрО РАН) в рамках реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (далее Программы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. 2237-р с последующими изменениями.
	2. Регламент разработан в соответствии с частью 10 статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» (далее – РАН), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 589, Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии наук», постановлением Президиума РАН от 25 ноября 2014 г. № 155, Соглашением о сотрудничестве между Федеральным агентством научных организаций (далее – ФАНО России) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» от 10 сентября 2014 г., а также Регламентом взаимодействия ФАНО России и РАН по формированию и утверждению государственных заданий на проведение научных исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и подведомственными ФАНО России от 3 октября 2014 г.
	3. Рассмотрение и согласование, внесение изменений в проекты планов включает в себя проведение экспертизы, подготовку экспертных заключений по проектам планов НИР, рассмотрение и согласование их Объединенными учеными советами УрО РАН по направлениям наук (далее – Объединенный ученый совет), согласование электронной формы проекта плана НИР в информационной системе управления НИР и ГЗ.
2. **Порядок представления и рассмотрения проектов Планов НИР**
	1. На первом этапе сформированный научной организацией проект плана НИР на очередной финансовый и два года планового периода с указанием планируемых объемов финансирования по темам исследований направляется научной организацией в Управление научных исследований УрО РАН и соответствующий Объединенный ученый совет в электронном и бумажном виде (по 1 экземпляру) **в срок до 5 сентября**.
	2. Председатель Объединенного ученого совета по направлениям наук определяет экспертов из числа членов РАН, профессоров РАН и ведущих ученых научных учреждений ФАНО России, находящихся под научно-методическим руководством УрО РАН, для проведения экспертизы и оформления экспертного заключения не позднее 10 сентября.
	3. Проекты планов НИР, научных организаций, курируемых Объединенным ученым советом по междисциплинарным проблемам, передаются экспертам для проведения экспертизы в следующем порядке:
* Ученый секретарь Совета распределяет темы научных исследований в соответствии с направлением наук, для последующей передачи экспертам.
* Количество экспертов соответствует количеству направлений наук.

По каждому проекту плана проводится экспертиза в течение 10 рабочих дней со дня получения электронной формы проекта плана НИР. Экспертиза включает оценку проектов планов НИР с учетом актуальности, соответствия темНИР научным направлениям научных организаций, а также мировым тенденциям развития науки, приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ и подготовку экспертного заключения (Приложение).

* 1. Эксперты передают экспертные заключения в Объединенные ученые советы не позднее **25 сентября.**
	2. Объединенные ученые советы в течение 10 рабочих дней со дня получения электронной формы экспертных заключений заслушивают эксперта и рассматривают планы НИР по следующим позициям:
* соответствие тем НИР Программе в части Уральского отделения РАН;
* научная значимость работы;
* новизна планируемых результатов;
* степень важности планируемых результатов;
* масштабность планируемых результатов
* практическая значимость
* соответствие тем исследований научным направлениям организации и приоритетам развития науки в мире и Российской Федерации.
	1. Результатом рассмотрения Объединенными учеными советами проектов планов НИР *и соответствующих экспертных заключений* является утверждение тем научной организации, или мотивированное заключение о необходимости изменения перечня тем научных исследований.
	2. Один раз в пять лет Объединенные ученые советы УрО РАН по направлениям наук рассматривают основные направления исследований научной организации.
	3. Результатом рассмотрения Объединенными учеными советами основных направлений научной организации является рекомендация утверждения основных направлений научной организации Президиумом УрО РАН, или мотивированное заключение о необходимости их изменения.
	4. Научная организация вносит необходимые изменения в свой устав в течение 6 месяцев со дня утверждения основных направлений исследований данной организации Президиумом УрО РАН.
1. **Порядок согласования проекта плана НИР**
	1. На втором этапе в срок **до 24 октября** электронная форма проекта плана НИР на очередной финансовый и два года планового периода, *согласованная* Объединенным ученым советом *ранее*, с уточненными предельными объемами субсидии направляется научной организацией в соответствующий Объединенный ученый совет и Управление научных исследований УрО РАН (по 1 экземпляру) в электронном виде и на бумажном носителе.
	2. Советы в течение 7 рабочих дней рассматривают соответствие финансирования основным направлениям и темам учреждения.
	3. Результатом рассмотрения советами распределения средств в проектах планов НИР научных организаций может являться утверждение планов НИР или рекомендации об их изменении.
	4. Решение Совета направляется ученым секретарем Совета в научное учреждение, находящееся под научно-методическим руководством УрО РАН, не позднее 2 ноября.
	5. Внесение изменений в план НИР, в соответствии с решением Объединенного ученого совета, принятым на основании п.3.3., осуществляется научной организацией в течение 3 (трех) рабочих дней с последующим направлением исправленного проекта плана НИР в Объединенный ученый совет.
	6. После утверждения Объединенным ученым советом научная организация направляет план НИР на бумажном носителе в Управление научных исследований УрО РАН.
	7. В случае несогласия с решением Совета, научное учреждение может обратиться с письменным заявлением на имя председателя УрО РАН с просьбой о рассмотрении данного вопроса на заседании председателей объединенных ученых советов УрО РАН по направлениям наук.
	8. Решение о согласовании электронной формы проекта плана НИР в информационной системе управления НИР и ГЗ формируется УрО РАН на основании протоколов решений Объединенных ученых советов.

Главный ученый

секретарь Отделения

член-корреспондент РАН Е.В. Попов